**Оценка эффективности реализации муниципальной программы**

**«Создание благоприятного предпринимательского климата**

**в муниципальном образовании Руднянский район Смоленской области»**

**(за 2022 год)**

Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Создание благоприятного предпринимательского климата в муниципальном образовании Руднянский район Смоленской области» осуществляется на основании Методики оценки эффективности реализации муниципальных программ, утвержденной [постановлением](consultantplus://offline/ref=4C85782873EDE07FFB865A6CE031C258778BD8DFFBA22190E5F09A7736686257V7MEG) Администрации муниципального образования Руднянский район Смоленской области от 24.04.2022 № 139 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации и Порядка проведения оценки эффективности реализации областных государственных программ».

***Оценка степени реализации мероприятий муниципальной программы***

Степень реализации мероприятий муниципальной программы оценивается для каждого основного мероприятия муниципальной программы как доля показателей, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:

Описание: base_23928_75470_48

Описание: base_23928_75470_49 - степень реализации мероприятий муниципальной программы;

Описание: base_23928_75470_50 - количество выполненных не менее чем на 95 процентов показателей основных мероприятий муниципальной программы, запланированных к реализации в отчетном году;

М - общее количество показателей основных мероприятий муниципальной программы, запланированных к реализации в отчетном году.

**Расчет:** СРм = 1/1=1

***Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат***

Степень соответствия запланированному уровню затрат местного бюджета оценивается для каждого основного мероприятия муниципальной программы как отношение фактически произведенных в отчетном году расходов на реализацию основного мероприятия муниципальной программы к их плановым значениям по следующей формуле:

Описание: base_23928_75470_51

Описание: base_23928_75470_52 - степень соответствия запланированному уровню затрат местного бюджета;

Описание: base_23928_75470_53 - фактические расходы на реализацию основного мероприятия муниципальной программы в отчетном году (по состоянию на 31 декабря отчетного года);

Описание: base_23928_75470_54 - плановые расходы местного бюджета на реализацию основного мероприятия муниципальной программы в отчетном году по состоянию на 1 ноября отчетного года.

**Расчет:** ССуз = 25000/25000 = 1

***Оценка эффективности использования средств местного бюджета***

Эффективность использования средств местного бюджета рассчитывается для каждого основного мероприятия муниципальной программы как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов средств местного бюджета по следующей формуле:

Описание: base_23928_75470_55

Описание: base_23928_75470_56 - эффективность использования средств местного бюджета;

Описание: base_23928_75470_57 - степень реализации мероприятий, полностью или частично финансируемых из средств местного бюджета;

Описание: base_23928_75470_58 - степень соответствия запланированному уровню затрат местного бюджета

**Расчет:** Эис = 1/1= 1

***Оценка степени достижения целей выполнения***

***показателей основных мероприятий муниципальной программы***

Степень достижения планового значения показателя (индикатора) рассчитывается:

- для показателей, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений, по формуле:

Описание: base_23928_75470_59

Описание: base_23928_75470_60 - степень достижения планового значения показателя;

Описание: base_23928_75470_61 - значение показателя, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

Описание: base_23928_75470_62 - плановое значение показателя на конец отчетного года;

**Расчет:** СД п/ппз = 25000/25000 = 1

Степень реализации основного мероприятия муниципальной программы рассчитывается по формуле:

Описание: base_23928_75470_64

Описание: base_23928_75470_65 - степень реализации основного мероприятия муниципальной программы;

Описание: base_23928_75470_66 - степень достижения планового значения показателя;

N - число показателей.

**Расчет:** СР п/п = 1/1=1

***Оценка эффективности основного мероприятия муниципальной программы***

Эффективность реализации основного мероприятия муниципальной программы оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации основного мероприятия муниципальной программы и оценки эффективности использования средств местного бюджета по следующей формуле:

Описание: base_23928_75470_69

Описание: base_23928_75470_70 - эффективность реализации основного мероприятия муниципальной программы;

Описание: base_23928_75470_71 - степень реализации основного мероприятия муниципальной программы;

Описание: base_23928_75470_72 - эффективность использования средств местного бюджета.

**Расчет:** ЭР п/п = 1х1=1

**Выводы:** показатель ЭР п/п равен 1 (более 0,9), следовательно, эффективность реализации основного мероприятия муниципальной программы признается высокой.

***Оценка степени достижения целей муниципальной программы***

*Степень достижения планового значения показателя*, характеризующего цели муниципальной программы, рассчитывается:

- для показателей, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений, по формуле:

Описание: base_23928_75470_76

Описание: base_23928_75470_77 - степень достижения планового значения показателя, характеризующего цели муниципальной программы;

Описание: base_23928_75470_78 - значение показателя, характеризующего цели муниципальной программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

Описание: base_23928_75470_79 - плановое значение показателя, характеризующего цели муниципальной программы, на конец отчетного года;

**Расчет:** СД гппз = 25000/25000= 1

*Степень реализации муниципальной программы* рассчитывается по формуле:

Описание: base_23928_75470_81

Описание: base_23928_75470_82 - степень реализации муниципальной программы;

Описание: base_23928_75470_83 - степень достижения планового значения показателя, характеризующего цели муниципальной программы;

М - число показателей, характеризующих цели муниципальной программы.

**Расчет:** СР гп = 1/1 = 1

***Оценка эффективности реализации муниципальной программы***

Эффективность реализации муниципальной программы оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации муниципальной программы и оценки эффективности реализации основных мероприятий муниципальной программы по следующей формуле:

Описание: base_23928_75470_86

Описание: base_23928_75470_87 - эффективность реализации муниципальной программы;

Описание: base_23928_75470_88 - степень реализации муниципальной программы;

Описание: base_23928_75470_89 - эффективность реализации основного мероприятия муниципальной программы;

Описание: base_23928_75470_90 - коэффициент значимости основного мероприятия муниципальной программы для достижения целей муниципальной программы, который рассчитывается по формуле:

Описание: base_23928_75470_91

Описание: base_23928_75470_92 - объем фактических расходов из местного бюджета на реализацию j-й основного мероприятия муниципальной программы в отчетном году;

Ф - объем фактических расходов из местного бюджета на реализацию муниципальной программы;

j - количество основных мероприятий муниципальной программы.

**Расчет:** k j = 25000/25000 = 1

**Расчет:** ЭР гп = 0,5х1+0,5х1х1 = 1

**Вывод:** значение ЭР гп составляет 1 (более 0,9), значит, эффективность реализации муниципальной программы признается высокой.

Таким образом, эффективность муниципальной программы «Создание благоприятного предпринимательского климата в муниципальном образовании Руднянский район Смоленской области» является высокой, чему способствует также реализация основных мероприятий указанной программы не имеющих плановых значений.

Таких как: совершенствование нормативной правовой базы и мониторинг деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства; оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства; предоставление субъектам малого и среднего предпринимательства организационной, информационной и консультационной поддержки; мероприятия по организации и проведению информационной кампании по формированию положительного образа предпринимателя, популяризации предпринимательства в обществе; содействие в подготовке, переподготовке и повышении квалификации кадров малого и среднего предпринимательства; организация работы координационных (совещательных) органов по малому и среднему предпринимательству; содействие росту конкурентоспособности и продвижению продукции субъектов малого и среднего предпринимательства на товарные рынки; содействие деятельности некоммерческих организаций, выражающих интересы субъектов малого и среднего предпринимательства, Аппарату Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Смоленской области.

Успешная реализация мероприятий муниципальной программы «Создание благоприятного предпринимательского климата в муниципальном образовании Руднянский район Смоленской области» способствует:

- росту количества субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность на территории Руднянского района;

- увеличению доли налоговых поступлений от субъектов малого и среднего предпринимательства в областной и местный бюджеты;

- увеличению доли производства товаров (услуг) субъектами малого и среднего предпринимательства в общем объеме товаров (услуг), произведенных в Руднянском районе Смоленской области;

- увеличению доли малых и средних предприятий в производственном секторе экономики муниципального образования Руднянский район Смоленской области;

- снижению уровня безработицы за счет увеличения количества субъектов малого и среднего предпринимательства.